การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

**ส่วนที่ 1**

**ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ประกอบด้วย

๑. นายวิชาญ บู้ชวน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

2. นายพิสิฏฐ์ พะโยธา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

3. นายยอดชาย ปัญญามากไพบูลย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

4. นางสาววันนา คันซอย ผู้แทนประชาคม

5. นางสาวณัฏฐ์ชุดา จำเล ผู้แทนประชาคม

6. นายธนพล พลเลียบ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. นายวรภัฏ ศรีสำราญ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. นายณรงค์ วงศ์เพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายประยูร ลิ้มสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

10.นางพรทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง

11.นายกิตติพงษ์ ศรีแวงเขต หัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
2. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
3. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

1. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

**ส่วนที่ 2**

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**แนวทางการพัฒนา :** 1) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมระบบการศึกษา

2) ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่กับการ

อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและโบราณสถาน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และนันทนาการ

4) ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**แนวทางการพัฒนา :** 1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

2) ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

3) ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**แนวทางการพัฒนา :** 1) ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข

4) ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว

5) ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา :** 1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงาม

2) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 3) พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**แนวทางการพัฒนา :** 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ

2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย

5) พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการประชาชน

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ**

**แนวทางการพัฒนา :** 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2) พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน

**วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น**

“แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

**พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น**

1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน

2. การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

4. การส่งเสริมด้านการศึกษา และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง 5. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน ตลอดจนได้รับจัดสวัสดิการทางสังคมได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายรัฐบาล ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

6. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

**ส่วนที่ 3**

**การประเมิน/ติดตามตนเอง**

**แบบที่ 1** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ  การพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  กับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

**2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (พ.ศ.25๖1) | | ปีที่ 2 (พ.ศ.2562) | | ปีที่ 3 (พ.ศ.2563) | | ปีที่ 4 (พ.ศ.2564) | | ปีที่ 5 (พ.ศ.2565) | | รวมทั้ง 5 ปี | |
| จำนวน  โครง  การ | งบ  ประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบ  ประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบ  ประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบ  ประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบ  ประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบ  ประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม | 16 | 4,045,500 | 19 | 3,415,500 | 20 | 4,165,500 | 19 | 2,665,500 | 19 | 2,665,500 | 81 | 12,107,500 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 190,000 | 4 | 190,000 | 4 | 190,000 | 4 | 190,000 | 4 | 190,000 | 20 | 950,000 |
| 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 15 | 17,447,600 | 20 | 17,962,600 | 20 | 17,962,600 | 20 | 17,962,600 | 20 | 17,962,600 | 95 | 89,298,000 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 1,340,000 | 11 | 1,390,000 | 11 | 1,390,000 | 11 | 1,350,000 | 11 | 1,296,000 | 54 | 6,766,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 27 | 7,410,000 | 30 | 10,300,000 | 29 | 9,770,000 | 29 | 9,380,000 | 29 | 9,480,000 | 144 | 46,340,000 |
| 6. การพัฒนาด้านสาธารณะ | 34 | 52,227,500 | 29 | 42,841,500 | 34 | 5,0123,600 | 40 | 58,522,800 | 21 | 33,837,000 | 158 | 237,552,400 |
| **รวม** | **106** | **82,660,600** | **113** | **76,099,600** | **118** | **83,601,700** | **123** | **90,070,900** | **104** | **65,431,100** | **552** | **393,013,900** |

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** | | **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม** |  |  |  |  |  | | **1.1 แผนงานการศึกษา** | **13** | **14.44** | **9,663,570** | **18.25** | **สำนักปลัด** | | **1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **5** | **5.56** | **165,000** | **0.31** | **สำนักปลัด** | | **1.3 แผนงานเคหะและชุมชน** | **2** | **2.22** | **600000** | **1.13** | **กองช่าง** | | **รวม** | **20** | **22.22** | **10,428,570** | **19.69** |  | | **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  | | **2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **4** | **4.44** | **42,000** | **0.08** | **สำนักปลัด** | | **รวม** | **4** | **4.44** | **42,000** | **0.08** |  | | **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม** |  |  |  |  |  | | **3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **8** | **8.89** | **75,000** | **0.14** | **สำนักปลัด** | | **3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **1** | **1.11** | **150,000** | **0.28** | **สำนักปลัด** | | **3.4 แผนงานสาธารณสุข** | **8** | **8.89** | **718,000** | **1.36** | **สำนักปลัด** | | **3.5 แผนงานงบกลาง** | **3** | **3.33** | **18,402,000** | **34.74** | **สำนักปลัด** | | **รวม** | **20** | **22.22** | **19,345,000** | **36.52** |  | | **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  | | **4.1 แผนงานบริหารทั่วไป** | **1** | **1.11** | **10,000** | **0.02** |  | | **4.2 แผนงานเคหะและชุมชน** | **4** | **4.44** | **165,000** | **0.31** | **สำนักปลัด** | | **4.3 แผนงานการเกษตร** | **5** | **5.56** | **25,000** | **0.05** | **สำนักปลัด** | | **รวม** | **10** | **11.11** | **200,000** | **0.38** |  | | **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี** |  |  |  |  |  | | **5.1 แผนงานบริหารทั่วไป** | **12** | **13.33** | **5,120,000** | **9.67** | **สำนักปลัด** | | **5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน** | **9** | **10.00** | **146,000** | **0.28** | **สำนักปลัด** | | **5.3 แผนงานเคหะและชุมชน** | **3** | **3.33** | **1,337,600** | **2.53** |  | | **รวม** | **24** | **26.67** | **6,603,600** | **12.47** |  | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ** |  |  |  |  |  |
| **6.1 แผนงานเคหะและชุมชน** | **12** | **13.33** | **16**,**345**,**000** | **30.86** | **กองช่าง** |
| **รวม** | **12** | **13.33** | **16**,**345**,**000** | **30.86** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **90** | **100.00** | **52**,**922590** | **100.00** |  |

**4. ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| **1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** | 1.โครงการฝึกอบรมฯของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งลูกนก | 85,000 | 84,860 |
| 2.โครงการอาหารเสริม(นม) | 2,259,200 | 1,918,868 |
| 3.โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 180,000 | 130,500 |
| 4.โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 72,000 | 66,000 |
| 5.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 170,000 | 167,710 |
| 6.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 100,000 | 46,370 |
| 7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 802,480 | 735,760 |
| 8.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 10,000 | 7,200 |
| 9.โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น | 20,000 | 4,172 |
| 10โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการปฐมวัย(หนูน้อยรักผักสวนครัว) | 20,000 | 11,525 |
| 11. .อุดหนุนโรงเรียน (สพฐ.) เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันและจ้างครูพี่เลี้ยง | 5,574,480 | 5,464,760 |
| 12.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง | 30,000 | 26,000 |
| 13.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา | 35,000 | 2,000 |
| 14.โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องรับประทานอาหาร | 150,000 | 50,000 |
| 15.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 450,000 | 370,000 |
| 16.โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ | 20,000 | 8,800 |
| **รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ** | | **10** | **9**,**094**,**525** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| **2.ด้านเศรษฐกิจ** | 1.โครงการส่งเสริมจำหน่ายสินค้าชุมชน | 2,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบรรจุภัณฑ์ | 5,000 | 2,975 |
| 3. โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ | 5,000 | 2,975 |
| 4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มต่างๆ | 30,000 | 22,975 |
| **รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ** | | **42**,**000** | **28**,**925** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| **3.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม** | 1.โครงการจัดทำแผ่นพับป้องกันยาเสพติด | 10,000 | 10,000 |
| 2.โครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | 10,000 | 5,050 |
| 3.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแล | 5,000 | 2,975 |
| 4.โครงการให้ความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม | 10,000 | 7,400 |
| 5. โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน | 10,000 | 6,100 |
| 6.โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 10,000 | 8,400 |
| 7.โครงการให้ความรู้เยาวชนสร้างสรรค์ประชาธิปไตย | 10,000 | 7,900 |
| 8.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลทุ่งลูกนก | 150,000 | 142,120 |
| 9.โครงการจัดทำสื่อป้องกันโรคติดต่อ | 20,000 | 20,000 |
| 10.โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 50,000 | 40,056 |
| 11.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค | 23,000 | 22,230 |
| 12.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 120,000 | 96,900 |
| 13.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 10,000 | 10,000 |
| 14.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ | 5,000 | 1,800 |
| 15.โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 460,000 | 67,900 |
| 16.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 15,138,000 | 14,098,700 |
| 17.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ | 3,168,000 | 2,721,600 |
| 18.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 96,000 | 54,000 |
| 19.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 10,000 | 6,045 |
| 20.โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 71,100 | 71,059 |
| **รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ** | | **19,386,100** | **17,400,235** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| **4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 1.โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย | 100,000 | 99,450 |
| 2.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในตำบลทุ่งลูกนก | 5,000 | 1,300 |
| 3.โครงการอบรมเยาวชนเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน | 30,000 | 3,225 |
| 4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ | 30,000 | 16,925 |
| 5.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน | 1,000 | 10,000 |
| 6.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 5,000 | 4,900 |
| 7.โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรอินทรีย์และการใช้สารเคมี | 15,000 | 9,600 |
| 8.โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชในลำคลอง | 3,000 | 3,000 |
| 9.โครงการขุดลอกวัชพืชในลำคลองภายในตำบลทุ่งลูกนก | 1,410,000 | 1,409,200 |
| 10.โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก | 1,000 | 600 |
| **รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ** | | **1**,**600**,**000** | **1**,**558**,**200** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| **5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี** | 1.โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร | 10,000 | 8,500 |
| 2.โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ | 10,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 3.โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ | 10,000 | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4.โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น | 40,000 | 450 |
| 5.โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,830,000 | 2,550,366 |
| 6.โครงการจัดสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,216,285 | 1,216,285 |
| 7.โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน | 20,000 | 18,000 |
| 8.โครงการติดตั้งระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติ | 500,000 | 458,400 |
| 9.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 5,000 | 3,600 |
| 10.โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาจราจรฯ | 10,000 | 8,700 |
| 11.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 12,000 | 12,000 |
| 12.โครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาล | 23,400 | 13,050 |
| 13.โครงการอบรมฯการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | 25,000 | 25,000 |
| 14.โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% | 3,500 | 3,300 |
| 15.โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตแก่เด็ก | 15,000 | 15,000 |
| 16.โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ | 3,500 | 3,300 |
| 17.โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 20,000 | 20,000 |
| 18.โครงการช่วยเหลือประชาชน | 90,000 | 90,000 |
| 19.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 200,000 | 137,600 |
| 20โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 490,000 | 67,290 |
| **รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ** | | **5**,**533**,**685** | **4**,**650**,**841** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| **6. ด้านการบริการสาธารณะ** | 1.โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 1 | 614,000 | 555,000 |
| 2.โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 4 | 431,000 | 403,000 |
| 3.โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 14 | 500,000 | 497,000 |
| 4.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 350,000 | 197,000 |
| 5.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 | 189,000 | 183,000 |
| 6.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 | 209,000 | 206,000 |
| 7.โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 23 | 156,000 | 154,000 |
| 8.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 | 4,215,000 | 3,248,000 |
| 9.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23 | 7,171,000 | 4,430,000 |
| 10. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนภายในตำบลทุ่งลูกนก | 2,300,000 | 2,299,343 |
| 11.โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง | 200,000 | 199,961 |
| 12.ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน | 10,000 | 1,295 |
| **รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ** | | **16**,**345**,**000** | **12**,**373**,**599** |
| **รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 82 โครงการ** | | **52**,**884**,**945** | **45**,**106**,**325** |

**5. ผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งได้รับอนุมัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| **ด้านการบริการสาธารณะ** | 1. โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งลูกนก(บริเวณนายก้องเขต ธันตพัฒธนท์) | 486,000 | 471,000 |
| 2. โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งลูกนก(บริเวณนายสุชิน เชียงกา) | 499,000 | 490,000 |
| 3. โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งลูกนก(บริเวณนายยอด เมฆถี) | 499,000 | 491,000 |
| 4. โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 23 ตำบลทุ่งลูกนก(บริเวณวัดห้วยผักชี) | 349,000 | 349,000 |
| 5. โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก(บริเวณนายจินดา ตุ้มเปาะ) | 217,000 | 217,000 |
| **รวม** | | **2**,**050**,**000** | **2**,**018**,**000** |

**6. ผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณที่ตั้งได้รับอนุมัติ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง** |
| **ด้านการศึกษา** | 1. โครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV | 30,700 | 26,800 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม** | 1. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา | 49,887 | 49,887 |
| **รวม** | | **80,587** | **76**,**687** |

**7. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | **เงินสะสม** | **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **รวม** |
| **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 9,094,525 | - | 26,800 | 9,121,325 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 28,925 | - | - | 28,925 |
| 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 17,400,235 | - | 49,887 | 17,450,122 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,558,200 | - | - | 1,558,200 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 4,650,841 | - | - | 4,650,841 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ | 12,373,599 | 2,018,000 | - | 14,391,599 |
| **รวม** | **45**,**106**,**325** | **2,018,000** | **76**,**687** | **47**,**201**,**012** |

**8. โครงการที่ได้รับเงินอุหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณที่ อบต. สมทบเพิ่มเติม** |
| อาหารเสริม(นม) | √ | - | 2,293,677 | 1,918,867.82 |  |
| อาหารกลางวัน | √ | - | 4,901,320 | 4,681,600 |  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | √ | - | 54,000 | 54,000 |  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | √ | - | 460,000 | 67,900 |  |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | √ | - | 14,296,800 | 14,098,700 |  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | √ | - | 2,721,600 | 2,721,600 |  |
| เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก | √ | - | 600,980 | 622,980 | 22,000 |
| ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก | √ | - | 707,723 | 1,031,520 | 323,797 |
| ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก | √ | - | 45,550 | 108,000 | 62,450 |
| เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก | √ | - | 36,267 | 56,976 | 20,709 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | √ | - | 214,200 | 209,100 |  |
| ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | √ |  | 97,180 | 70,060 |  |
| สำรวจสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | - | √ | 7,932 | - |  |
| สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | √ | - | 79,320 | 96,900 |  |
| โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา | √ |  | 49,887 | 49,887 |  |
| โครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV | √ |  | 26,800 | 26,800 |  |
| **รวม** | | | **26**,**593**,**236** | **25**,**814**,**890.82** | **428**,**956** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการไม่สามารถนำไปดำเนินการได้เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการ

2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัดทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่

**ข้อเสนอแนะ**

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องเป็นโครงการที่สามารถทำได้ ไม่มีภาระติดพันของสถานที่

2. อบต.ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการส่วนกลาง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

3. เห็นควรจ้างเหมาในการสำรวจ ออกแบบโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถนำไปจัดทำงบประมาณและขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นได้

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2. รายงานผลการดำเนินงาน

🗹 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 🗹 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

🗹 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 🗹 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการที่ปรากฏ**  **อยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 20 | 16 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 4 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 20 | 20 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | 10 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 29 | 20 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ | 34 | 17 |
| รวม | 118 | 87 |
| **ร้อยละ** | 100 | 73.73 |

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 66.2 | 33.8 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 57 | 43 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 63.2 | 36.8 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 62.3 | 37.7 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 63.7 | 36.3 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 58.7 | 41.3 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 45.3 | 54.7 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 52.7 | 47.3 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 58.5 | 41.5 | - |
| **สรุปรวม** | **58.6** | **41.4** | **-** |

**ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 58 | 42 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 40 | 60 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 65 | 35 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 72 | 28 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 70 | 30 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 80 | 20 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 72 | 28 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 68 | 32 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 75 | 25 | - |
| **สรุปรวม** | **66.7** | **33.3** | **-** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 82 | 18 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 48 | 52 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 68 | 32 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 48 | 52 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 68 | 32 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 46 | 54 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 48 | 52 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 50 | 50 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 52 | 48 | - |
| **สรุปรวม** | **56.7** | **43.3** | **-** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 65 | 35 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 60 | 40 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 62 | 38 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 72 | 28 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 70 | 30 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 50 | 50 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 65 | 35 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 48 | 52 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 56 | 44 | - |
| **สรุปรวม** | **60.9** | **39.1** | **-** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 70 | 30 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 72 | 28 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 60 | 40 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 72 | 28 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 64 | 36 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 62 | 38 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 50 | 50 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 54 | 46 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 58 | 42 | - |
| **สรุปรวม** | **62.4** | **37.6** | **-** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 72 | 18 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 68 | 32 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 80 | 20 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 50 | 50 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 48 | 52 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 72 | 28 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 82 | 18 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 76 | 24 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 70 | 30 | - |
| **สรุปรวม** | **68.6** | **31.4** | **-** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 50 | 50 | - |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 54 | 46 | - |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 44 | 56 | - |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 60 | 40 | - |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 62 | 38 | - |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 42 | 58 | - |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 25 | 75 | - |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 20 | 80 | - |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40 | 60 | - |
| **สรุปรวม** | **39.7** | **60.3** | **-** |